## Planilha1
Atividade | Ínicio | Duração (dias) | Término
Documento Visão | 2022-09-05 | 7 | 2022-09-12
Diagrama de Atividades | 2022-09-12 | 7 | 2022-09-19
Protótipo do Sistema | 2022-09-19 | 7 | 2022-09-26
Requisitos e Regras de Negócios | 2022-09-19 | 15 | 2022-10-04
Diagrama de Caso de Uso e Especificação | 2022-09-26 | 9 | 2022-10-05
Desenvolvimento de Telas do Sistema | 2022-10-03 | 7 | 2022-10-10
Desenvolvimento de Funcionalidades do Sistema | 2022-10-03 | 35 | 2022-11-07
Diagrama de Classe e Modelo Entidade-Relacionamento | 2022-10-17 | 14 | 2022-10-31
Entrega Final | 2022-11-07 | 13 | 2022-11-20
Formulas:
Término = [Ínicio]+[Duração (dias)]